## sheet1
序号 | 工作目标 | 我市任务 | 完成数 | 完成率 | 形象进度 | 进展情况(包括各区县市情况)
1 | 农村公路新改建1000公里 | 31 | 34.97公里 | 112.81% | 112.81% | 越城区目标任务3公里，已完工3.81公里，形象进度100%； 柯桥区目标任务3公里，已完工3.3公里，形象进度100%； 上虞区目标任务6公里，已完工6.51公里，形象进度100%； 诸暨市目标任务3公里，已完工3.04公里，形象进度100%； 嵊州市目标任务8公里，已完工8.55公里，形象进度100%； 新昌县目标任务8公里，已完工9.761公里，形象进度100%。
1 | 农村公路完成养护5000公里 | 421 | 425.902公里 | 101.16% | 101.16% | 越城区目标任务20公里，已完工20.82公里，形象进度100%； 柯桥区目标任务66公里，已完工67.2公里，形象进度100%； 上虞区目标任务63公里，已完工63.08公里，形象进度100%； 诸暨市目标任务107公里，已完工109.07公里，形象进度100%； 嵊州市目标任务105公里，已完工105.3公里，形象进度100%； 新昌县目标任务60公里，已完工60.43公里，形象进度100%。
2 | 开通城乡客货邮融合线路50条 | 7 | 7 | 100.00% | 100.00% | 柯桥区目标任务2条，完成验收阶段，形象进度100%； 诸暨市目标任务1条，完成验收阶段，形象进度100%； 嵊州市目标任务2条，完成验收阶段，形象进度100%； 新昌县目标任务2条，完成验收阶段，形象进度100%。
2 | 新增综合性服务站点220个 | 25 | 25 | 100.00% | 100.00% | 越城区目标任务1个，完成验收阶段，形象进度100%； 柯桥区目标任务6个，完成验收阶段，形象进度100%； 上虞区目标任务1个，完成验收阶段，形象进度100%； 诸暨市目标任务1个，完成验收阶段，形象进度100%； 嵊州市目标任务10个，完成验收阶段，形象进度100%； 新昌县目标任务6个，完成验收阶段，形象进度100%。