城交口2020年市级政府（市直国有企业）投资项目月度进展表

填报单位：市交通运输局 填报时间：2020年11月24日

| **序号** | **项目名称** | **建设内容** | **责任单位** | **建设性质** | **项目月度计划** | **责任人** | **11月项目进展（形象进度和完成投资）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市交通运输局综合行政执法队办公楼整修改造工程 | 对中兴大道155号现港航局办公楼以及育贤路高速路政大队办公楼进整修改造，包括室内装修、立面、场外、食堂等改造内容。 | 市交通运输局 | 储备 | 2-3月，完成工程立项和初步设计；4月，完成招投标；5月，完成项目开工；12月底，完成投资300万元。 | 分管领导：金星责任处室：办公室联系人：李建江 | 已完成工可、初步设计批复和施工图审工作。施工和监理招标公告已发出，按相关流程规定，计划于11月24日监理开标。 |
| 2 | 绍兴市城市大脑数字交通建设项目 | 按照高标准建设绍兴市城市大脑数字交通项目，建设内容为“一枢纽、两应用、一示范”，将使绍兴市政府、交通运输局在政府数字化转型和城市数字发展上有一个大的提升，显著的提高城市交通运输治理水平。 | 市交通运输局 | 储备 | 2月，明确项目建设总体思路，深化科技治超、科技打非等应用的建设需求。3月，编制项目可行性研究报告，确定设计和监理单位招标方案。4月，完成项目立项工作并报发改委审批，委托招标代理完成设计和监理单位招标工作。5月，编制项目设计方案并组织专家评审，确定项目建设公开招标方案。6月，委托市公共资源交易中心完成项目建设公开招标工作，正式启动项目建设。7-9月，按照项目建设设计方案，定制开发交通大数据枢纽、交通一张图、科技治超、科技打非等功能模块。10-11月，完成项目各功能点建设并组织专家进行初验。12月，完成初验，通过后系统投入试运行。 | 分管领导：方维炯责任处室：科信处联系人：叶秋红丁骏 | 已完成科技打非基本功能建设；科技治超功能模块继续开发中；综合交通大数据枢纽完成云资源部署，各块数据开始接入整合。 |