## sheet1
2021年省政府十方面民生实事进展情况（9-11月）
序号 | 工作目标 | 绍兴任务 | 完成数 | 进展情况(包括各区县市情况) | 牵头单位
1 | 建设改造公交站500个 | 50个 | 64个 | 越城区完成10个，柯桥区15个，上虞14个，诸暨12个，嵊州市6个，新昌县7个。 | 市交通运输局
2 | 建设全省统一出租汽车电话召车服务平台，组建11个老年人、残疾人出租车爱心服务车队，车队规模1500辆 | 30辆 | 85 | 已完成组建出租车爱心服务车队4支，爱心服务车辆85辆。市区“孺子牛”出租车爱心服务车队，车辆数55辆；诸暨西施故里爱心车队，车辆数10辆；嵊州“一路嵊风”出租车爱心服务车队，车辆数5辆；新昌天姥爱心出租车队，车队共15辆。95128电召服务平台已经建设完成并启用。 | 市交通运输局
3 | 新（改）建农村公路2000公里 | 75公里 | 82.5公里 | 越城已完成5公里，柯桥已完成12.9公里，上虞已完成13公里，诸暨已完成18.6公里，嵊州已完成16.6公里，新昌已完成16.4公里。 | 市交通运输局
| 200人以上自然村公路通达率达到100% | 100% | 100% | 已实现通达率100%。 | 市交通运输局
4 | 实施农村公路养护5000公里 | 420公里 | 443.3公里 | 越城区已完成16.5公里，柯桥区已完成62公里，上虞区已完成71.9公里，诸暨市已完成123.9公里，嵊州市已完成101.2公里，新昌县已完成67.8公里。 | 市交通运输局
| 农村公路中等路以上比例达到85% | 85% | 被评定为优、良、中三个等级的公路里程总和占抽检里程的比例达到85%。最终按全省农村公路省级抽检结果评定。 |  | 市交通运输局
5 | 实现临水临崖及4米以上高落差路段安防设施全覆盖 | 100% | 100% | 各区县市已实现全覆盖。 | 市交通运输局