## 考核标准
附件：
绍兴市交通建设项目法人责任制考核标准
项目法人： |  |  | 项目名称：
序号 | 考核内容 | 考核指标 | 分值 | 赋分标准 | 落实情况 | 自评得分 | 县级初审 | 市级审核 | 备注
1 | 机构设置 (5分） | 机构设置 | 5 | 1.组织机构健全、主要人员技术和管理能力满足项目管理需要（得5分），基本满足项目管理需要（得3-4分），不满足项目管理需要（得0-2分）； 2.高速公路项目未办理建设单位备案（扣2分）； 3.未设置质量和安全生产管理部门（扣4分），负责质量、安全专职人员存在兼职（扣2分）； 4.采用临时指挥部模式（得0分）。 本项最低得0分。 |  |  |  |  | 公路处或港航处会同工程中心审核
2 | 管理制度 （10分） | 管理制度 | 5 | 1.项目管理制度健全、完善，每年组织修订，并汇编成册（得5分）； 2.项目管理制度不够健全、完善（得2-4分）； 3.年度未组织修订（扣1分）； 4.未汇编成册（扣1分）。 |  |  |  |  | 建管处会同工程中心审核
|  | 内部管理 | 5 | 1.制订岗位工作清单、责任清单，并按要求对管理人员履职情况开展考核（每半年考核一次，考核两次后每年一次），考核工作客观、到位，考核结果和处理意见形成台账（得5分）； 2.以上每有一条不满足要求（扣1分）。 |  |  |  |  | 建管处会同工程中心审核
|  | 管理手册 | 加分 | 1.制订岗位工作手册，手册内容规范、齐全（加2分）； 2.手册内容不够规范、齐全（加1分）， 3.未制订不加分。 |  |  |  |  | 建管处会同工程中心审核
|  | PPP、“全过程工程咨询”或“代建+监理” | 扣分 | 1.未编制专项管理制度（扣2分）； 2.项目公司与施工方职责、代建机构与监理方职责不独立（扣2分）； 3.未对项目公司或代建机构管理人员开展考核（扣2分），考核不到位（扣1分）。 该项与“管理制度”不重复扣分。 |  |  |  |  | 建管处会同工程中心审核
3 | 建设程序 （10分） | 基本建设程序 | 5 | 1.基本建设程序到位（得5分）； 2.项目建议书、工程可行性研究、初步设计、施工图设计等基本建设程序不齐全（每缺一项扣2分）； 3.环评、水保、防洪、稳评、林地、临时用地、涉路、涉航许可等专项审批不到位（每缺一项扣1分）； 4.招投标前置条件不具备或程序不规范（扣1分/次）； 5.未办理施工许可（公路）或者质量安全监督手续，擅自开工（扣2分）； 6.未落实岗位责任制登记制度，或登记内容发生变化时未办理变更登记（扣2分）； 7.未按要求开展验收，或遗留问题整改不到位影响运营安全，或未经验收备案将项目投入使用（扣5分）; 8.项目各类专家评审不符合规定或存在违规行为（扣1分，最多扣1分）； 本项最低得0分。 |  |  |  |  | 公路处或港航处会同建管处、工程中心审核
|  | 设计变更 | 5 | 1.严格执行变更设计有关规定，设计变更审批及时、规范，台账齐全（得5分）； 2.存在重大和较大变更工程未批先建（扣2分/次）； 3.未及时审批一般变更（扣0.5分/次）； 4.未建立设计变更管理台账（扣1分）。 本项最低得0分。 |  |  |  |  | 公路处或港航处会同工程中心审核
4 | 质量管理 （20分） | 等级得分 | 15 | 按照优良（25%）、一般（50%）、较差（25%）分别在15-12（含）分、12-9（含）分、9-6（含）分区间内赋分，作为质量管理基础得分。 各等级数量按照参评项目总数的比例确定，四舍五入。 |  |  |  |  | 工程中心会同建管处、执法队审核
|  | “平安百年品质工程”建设 | 3 | 1.制订专项实施方案，成效显著且召开县级以上现场会介绍经验（得3分）； 2.专项实施方案一般或实施成效一般（得1-2分）； 3.未制订或未实施不得分。 |  |  |  |  | 工程中心审核
|  | 数字化改革 | 2 | 1.推进项目建设数字化改革，开展智慧建设和“浙路品质”等数字化平台应用（得2分）； 2.推进不深入、效果不明显（得1分）； 3.未开展不得分。 |  |  |  |  | 工程中心审核
|  | 质量扣分项 | 扣分 | 1.发生较大质量事故（扣10分/次），发生一般质量事故（扣3-5分/次）； 2.突出质量问题整改不到位或拒绝整改或反复出现（扣2分/次）； 3.原材料采购、进场、检验管控不到位（扣1分/次）； 4.施工合同段被实施红色重点监管（扣2分/次），被实施黄色重点监管（扣1分/次），整改不到位或重复发生加倍扣分； 5.各类质量专项行动开展不到位（扣1-2分）。 |  |  |  |  | 工程中心审核
5 | 安全管理 （20分） | 等级得分 | 15 | 按照优良（25%）、一般（50%）、较差（25%）分别在15-12（含）分、12-9（含）分、9-6（含）分区间内赋分，作为安全管理基础得分。 各等级数量按照参评项目总数的比例确定，四舍五入。 |  |  |  |  | 工程中心会同建管处、执法队审核
|  | “平安工地”建设 | 3 | 1.项目被评为省级“平安工地”示范项目（得3分），被评为市级“平安工地”示范项目（得2分）； 2.在项目未被评为省级、市级“平安工地”示范项目的情况下，每有一个施工合同段或监理合同段被评为省级“平安工地”示范标段（得1分），被评为市级“平安工地”示范标段（得0.5分）； 本项最多得3分；省、市均获评的情况下，以得分高的为准。 |  |  |  |  | 工程中心审核
|  | 远程视频监控 | 2 | 1.推进远程视频监控系统应用，成效显著（得2分）； 2.推进不深入、效果不明显（得1分）； 3.未开展不得分。 |  |  |  |  | 工程中心审核
|  | 安全扣分项 | 扣分 | 1.发生一般生产安全事故（扣3-5分/次）； 2.突出安全问题整改不到位或拒绝整改或反复出现（扣2分/次）； 3.重大安全生产隐患被交通运输主管部门挂牌督办（扣2分/次），整改销号不及时或重复发生加倍扣分； 4.未及时办理安全生产责任保险（扣1分/次），最多扣1分； 5.各类安全专项行动开展不到位（如“利剑”行动等）（扣1-2分）。 |  |  |  |  | 工程中心审核
6 | 合同和资金管理 （10分） | 合同管理 | 7 | 1.违背招标文件、投标文件及国家的有关规定，与中标人就某些条款再进行实质性的谈判，随意更改合同条件（扣3分）； 2.随意缩短批复确定或者合同约定的工期（扣2分）； 3.施工招标时未明确主要管理人员诚信公开和投标前4个月社保要求（扣2分，仅对办法出台后招标的项目）； 4.对施工、监理单位主管管理人员进场审核或变更审核把关不严（扣1分/次），最多扣2分； 5.对参建单位主要管理人员未采用电子化考勤（扣1分）； 6.对参建单位主要管理人员考勤不到位（扣1分），或弄虚作假（扣2分）； 7.对参建单位人员履职情况未组织检查（扣1分/次），或人员不履职或履职不到位未及时督促整改或更换（扣0.5分/人次），最多扣2分； 8.对施工单位分包、劳务合作合同审核不到位（扣1分/次），最多扣2分； 9.未组织对施工单位分包、劳务合作、设施设备租赁等合同内容及其执行情况实施检查（扣1分/次），最多扣2分； 10.未组织对分包人设立的项目管理机构进行监督检查（扣1分/次），最多扣2分； 11.未对施工单位分包、劳务合作、设施设备租赁等合同计量支付和资金使用情况的监管（扣1分/次），最多扣2分； 12.未落实分包廉政信息公示制度（扣1分）； 13.项目存在违法分包（扣2分/次），或存在违法转包（得0分）； 14.施工单位人员、设备或资金投入不足，未有效督促整改（扣1分/次），最多扣2分。 本项最低得0分。 |  |  |  |  | 建管处会同工程中心审核（监理、检测单位中心审核）
|  | 资金管理 | 3 | 1.计量支付不及时，情节一般（拖欠不超过2个月或累计支付比例为70%（含）-80%，扣1分），较严重（拖欠超过2个月但不超过4个月或累计支付比例为60%（含）-70%，扣2分），严重拖欠工程款（拖欠超过4个月或累计支付比例低于60%，扣3分）； 2.安全生产费用使用支付不规范（扣1分）; 3.对施工单位资金使用监管不到位或未开展监管或存在资金挪用（扣1分/次），最多扣2分。 本项最低得0分。 |  |  |  |  | 工程中心审核
7 | 标化工地、环保和文明施工 （10分） | 标化工地 | 5 | 1.标化工地建设满足招标文件要求，且在同类项目中处于较高水平（得4-5分）； 2.标化工地建设存在不足，或在同类项目中处于一般水平（得3分）； 3.标化工地建设不到位，或在同类项目中处于较差水平（得1-2分）。 |  |  |  |  | 工程中心会同建管处、执法队审核
|  | 环保和文明施工 | 5 | 1.泥浆（渣土）、建筑垃圾和废水处置，扬尘和大气污染防治（含柴油动力移动源排气污染、扬尘在线监测、出入口自动冲洗装置和视频监控），噪音控制，燃气、通讯和电力管线保护，土地保护和水土保持，源头治超，食堂卫生和疫情防控等每有一项落实不到位（扣1分），情节严重的（扣2分）； 2.占道施工未落实“3+2”管理模式（扣1分）（工地进出口和两侧围挡做到照明灯和灯带全覆盖、工地进出口加装爆闪灯和警示牌、施工车辆进出必须有专人指挥；施工段路面必须保持基本平整、施工区域交通安全设施必须齐全规范）； 3.因环保和文明施工不到位，造成不良社会影响或引发群体性事件（扣2-3分/次）； 本项最低得0分；及时整改到位且未造成不良后果可不扣分。 |  |  |  |  | 工程中心会同建管处、执法队审核
8 | 工程进度 （5分） | 工程进度 | 5 | 1.工程形象进度、投资进度满足年度计划要求（得5分）； 2.工程形象进度或投资进度未完成年度计划（每低10%扣0.5分）； 3.计划完工项目未按期完工（每延期一个月扣0.5分）； 4.计划开工项目未按期开工（每延期一个月扣0.5分）； 5.存在盲目赶工现象（扣1-2分）。 本项最低得0分。 |  |  |  |  | 建管处审核
9 | 民工工资 （5分） | 民工工资 | 5 | 1.“无欠薪”六项制度落实到位（得5分），基本到位（得3-4分），不到位（得2分）； 2.发生民工工资拖欠或发放滞后（扣1分/次），整改不及时（扣1分/次），同一标段重复发生加倍扣分，最多扣3分； 3.因民工工资拖欠引发群体性事件（得0分）。 本项最低得0分。 |  |  |  |  | 建管处审核
10 | 信用动态管理 （5分） | 信用动态管理 | 5 | 1.建立动态管理台账，并按规定进行核查，按要求进行公示、填报，内容客观、真实（得5分）； 2.以上每有一条不满足要求（扣1分）。 本项最低得0分。 |  |  |  |  | 建管处、工程中心审核
11 | 其他 | 加分项 | 加分 | 1.因工作实绩突出，被部、省、市和县级政府表彰（分别加4分、3分、2分和1分）； 2.召开国家、省级、市级和县级现场会（分别加4分、3分、2分和1分）； 3.积极参与地方疫情防控、抢险救灾等，发挥突出作用被属地政府表彰（加2分），参建单位被表彰（加1分）； 本项最多加4分；国家（或部）、省、市和县级均获表彰或召开现场会的情况下，以得分高的为准。 |  |  |  |  | 建管处会同工程中心审核
|  | 扣分项 | 扣分 | 1.项目法人被交通运输主管部门通报批评（扣3分/次），被约谈（扣2分/次），参建单位被通报批评或约谈减半扣分； 2.项目法人被一般程序行政处罚（扣2分/次），被简易程序行政处罚（扣1分/次）； 3.参建单位被一般程序行政处罚（扣2分除以主体工程标段数/次，最低不少于0.5分/次），被简易程序行政处罚（扣1分除以主体工程标段数/次，最低不少于0.25分/次）； 4.其他失信或项目失管行为（酌情扣分）。 |  |  |  |  | 建管处会同工程中心、执法队审核